## 计划总表
生产排产进度表
资料 |  |  | 订单详情 |  |  |  | 2019-05-01 |  |  |  | 生 产 进 度
开始日期 | 生产编号 | 名称/型号 | 订单数量 | 完成数量 | 未完成数量 | 计划完成日期 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30
2019-05-01 | DFH00012 | AKKOSQ21 | 5055 | 4000 | 1055 | 2019-05-15 | 2019-05-01: 500; 2019-05-02: 300; 2019-05-03: 300; 2019-05-04: 300; 2019-05-05: 300; 2019-05-06: 300; 2019-05-07: 300; 2019-05-08: 300; 2019-05-09: 300; 2019-05-10: 300; 2019-05-11: 300; 2019-05-12: 500
2019-05-02 | DFH00013 | AKKOSQ22 | 1800 | 1800 | 完成 | 2019-05-22 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2019-05-08 | DFH00014 | AKKOSQ23 | 4060 | 2100 | 1960 | 2019-05-13 | 2019-05-08: 100; 2019-05-09: 200; 2019-05-10: 300; 2019-05-11: 400; 2019-05-12: 500; 2019-05-13: 600
2019-05-04 | DFH00015 | AKKOSQ24 | 5080 | 2600 | 2480 | 2019-05-18 | 2019-05-05: 200; 2019-05-06: 200; 2019-05-07: 200; 2019-05-08: 200; 2019-05-09: 200; 2019-05-10: 200; 2019-05-11: 200; 2019-05-12: 200; 2019-05-13: 200; 2019-05-14: 200; 2019-05-15: 200; 2019-05-16: 200; 2019-05-17: 200
2019-05-01 | DFH00016 | AKKOSQ25 | 5081 | 2800 | 2281 | 2019-05-07 | 2019-05-01: 400; 2019-05-02: 400; 2019-05-03: 400; 2019-05-04: 400; 2019-05-05: 400; 2019-05-06: 400; 2019-05-07: 400
2019-05-06 | DFH00017 | AKKOSQ26 | 82000 | 8100 | 73900 | 2019-05-16 | 2019-05-08: 900; 2019-05-09: 900; 2019-05-10: 900; 2019-05-11: 900; 2019-05-12: 900; 2019-05-13: 900; 2019-05-14: 900; 2019-05-15: 900; 2019-05-16: 900
2019-05-05 | DFH00018 | AKKOSQ27 | 40000 | 16200 | 23800 | 2019-05-25 | [5 empty] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
2019-05-18 | DFH00019 | AKKOSQ28 | 4065 | 4500 | 完成 | 2019-05-28 | 2019-05-18: 500; 2019-05-19: 500; 2019-05-20: 500; 2019-05-21: 500; 2019-05-22: 500; 2019-05-23: 500; 2019-05-24: 500; 2019-05-25: 500; 2019-05-26: 500
2019-05-09 | DFH00020 | AKKOSQ29 | 4000 | 4000 | 完成 | 2019-05-19 | 2019-05-09: 400; 2019-05-10: 400; 2019-05-11: 400; 2019-05-12: 400; 2019-05-13: 400; 2019-05-14: 400; 2019-05-15: 400; 2019-05-16: 400; 2019-05-17: 400; 2019-05-18: 400
2019-05-03 | DFH00021 | AKKOSQ30 | 4000 | 1200 | 2800 | 2019-05-10 | 2019-05-03: 300; 2019-05-04: 300; 2019-05-05: 300; 2019-05-06: 300
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -
|  |  |  | - | -